MÉTRICA — Sistema de seguimiento al Plan de Acción en Salud

Documento de alcance funcional – Versión 2.0 (definitiva para construcción)

| Sistema | MÉTRICA – Monitoreo y Evaluación de Targets, Resultados e Indicadores para el Cumplimiento de Acciones |
| --- | --- |
| Entidad | Gobernación del Magdalena – Secretaría de Salud |
| Contrato | Por definir |
| Fecha | 10 de septiembre de 2026 |
| Estado | Alcance validado con el cliente en cuatro etapas de trabajo |
| Plazo | Siete días de construcción · Fecha de corte del seguimiento: 30 de noviembre de 2026 |

Esta versión reemplaza al documento de alcance del 7 de septiembre. Incorpora las decisiones tomadas con el cliente sobre el modelo de metas y tareas, el reporte mensual del indicador, los roles, el tablero, las notificaciones, la carga inicial desde el Excel del Plan de Acción en Salud y el stack tecnológico. El detalle técnico se entrega por separado en el documento de requerimientos del sistema.

1. Propósito

MÉTRICA es una aplicación web para que la Secretaría de Salud haga seguimiento a las 276 metas del Plan de Acción en Salud (PAS) de la vigencia 2026, distribuidas en seis áreas y veintiún componentes. Centraliza el reporte mensual de cada meta (valor e inversión ejecutados), las tareas con las que cada equipo ejecuta el plan, la agenda del Despacho y un tablero de control para que la Secretaria vea el estado del plan y de cada área y tome decisiones a tiempo.

| SITUACIÓN ANTERIOR | COMPORTAMIENTO ACTUAL |
| --- | --- |
| El avance de las 276 metas se consolida a mano en un Excel con un único acumulado semestral. No hay responsable asignado por meta ni registro mensual. Las evidencias viven en correos y carpetas. La Secretaria no tiene una vista continua del plan ni de lo que hace cada equipo. | Cada meta tiene responsable, programación mensual y semáforo. Los responsables reportan mes a mes con soporte; los equipos ejecutan tareas con evidencia; la agenda de la Secretaria nace de esas tareas. El tablero se actualiza con cada reporte y toda acción queda en una bitácora de auditoría. |

2. Contexto y supuestos

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Estructura | Despacho (Secretaria y asistente de agenda) y seis áreas: Salud Pública, Planeación, Prestación de Servicios, Aseguramiento, Emergencias y Desastres, y Despacho como área con metas propias. Salud Pública se divide en 21 componentes (PAI, ETV, Salud Ambiental, Laboratorio, Salud Mental, etc.). Toda área y componente tiene líder. |
| Metas | 276, definidas por el Ministerio de Salud en el PAS. 205 se miden en Número, 62 en Porcentaje, 8 en Documento y 1 en Días. Presupuesto programado total: $ 54.691 millones. |
| Fechas | Las metas tienen fecha oficial de fin (marzo de 2027 en 233 casos). La Secretaría define el 30 de noviembre de 2026 como fecha de corte del seguimiento; contra ella se calcula el semáforo. Es un parámetro ajustable. |
| Usuarios | 3 a 5 por área o componente. Correo institucional @magdalena.gov.co. |
| Infraestructura | Servidor dedicado Windows Server 2019 (64 GB RAM) y PostgreSQL 16. Aplicación web. |

3. Modelo conceptual

La información se organiza en dos niveles de trabajo y un registro mensual de seguimiento. No existe un nivel intermedio de actividad: se decidió que las tareas cuelguen directamente de la meta para que el sistema arranque con el plan real sin exigir cientos de registros adicionales.

| 1 Área / Componente | → | 2 Meta | → | 3 Tarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Entidad | Datos principales | Cómo se alimenta |
| --- | --- | --- |
| Meta | Código, descripción, valor meta, unidad, fechas oficial y de corte, área, componente, responsable, fuente de recursos, presupuesto, población sujeto, programación mensual, estado (Pendiente de completar, Abierta, Cumplida, Cerrada sin cumplir) | Carga inicial desde el Excel del PAS; el líder de área asigna responsables y ajusta la programación si no es uniforme. |
| Reporte mensual | Mes, valor ejecutado en el mes, costo ejecutado en el mes, observación, soporte opcional, quién reporta | El responsable de la meta, una vez al mes. La historia de enero a agosto se carga desde el Excel (acumulado a junio) o desde una plantilla mensual. |
| Tarea | Título, responsable, fechas de inicio y fin, estado (Programada, En curso, Vencida, Finalizada), soporte obligatorio al cerrar; opcionales: hora, lugar, categoría, fase, recursos y presencia de la Secretaria | Líderes y funcionarios. Una tarea con hora es también un evento de agenda: no hay un módulo de eventos aparte. |
| Observación del Despacho | Texto, fecha, estado de atención y respuesta | La Secretaria, sobre cualquier meta o tarea. |

Dos avances por meta. El *avance del indicador* (ejecutado acumulado ÷ valor meta) responde al Ministerio y es la cifra principal del tablero. El *avance operativo* (tareas finalizadas ÷ tareas totales) muestra cuánto del trabajo planeado se ha hecho. Nunca se reemplazan: cuando se separan mucho, el tablero lo evidencia.

4. Roles y permisos

| Rol | Alcance | Acciones principales |
| --- | --- | --- |
| Secretaria de Salud | Toda la Secretaría | Consulta el tablero, confirma o declina su agenda, deja observaciones sobre metas y tareas, exporta. |
| Asistente del Despacho | Toda la Secretaría en consulta | Gestiona la agenda de la Secretaria en su nombre; toda acción queda registrada a nombre del asistente. |
| Líder de área | Su área y sus componentes | Asigna responsables, corrige reportes de cualquier mes con justificación, crea y reabre tareas, ve el tablero de su área. |
| Líder de componente | Su componente | Reporta el avance mensual de sus metas, ajusta la programación, crea y asigna tareas a su equipo. |
| Funcionario | Sus tareas | Ejecuta y cierra tareas con soporte; programa tareas propias; consulta las metas de su área. |
| Administrador | Configuración | Áreas, componentes, usuarios, catálogos, parámetros, importación, herramientas de datos. |

El responsable de la meta es una asignación, no un rol: normalmente el líder de componente en Salud Pública y el líder de área en las demás. El sistema valida el alcance de cada acción en el servidor.

5. Módulos funcionales

5.1 Metas y reporte mensual

- Lista de metas con filtros por área, componente, responsable, fuente de recursos, población, unidad, estado y semáforo; vista de ficha con ambos avances, gráfica mensual de programado y ejecutado, tabla de reportes, tareas e historial completo.

- Programación mensual generada de forma uniforme entre la fecha de inicio y la fecha de corte, editable por el responsable cuando la meta no es lineal.

- Reporte mensual con valor y costo ejecutados del mes, observación y soportes; cálculo inmediato de acumulados, avance y semáforo; cierre automático de la meta al alcanzar el valor.

- Bandeja «Mis metas» con las pendientes de reporte del mes anterior.

- Corrección de reportes de cualquier mes por el líder de área con justificación obligatoria y registro en la bitácora de auditoría.

5.2 Tareas y calendario

- Creación de tareas bajo una meta, con responsable, fechas y, si aplica, hora, lugar, categoría, fase y recursos requeridos.

- Estados automáticos por fecha: Programada, En curso, Vencida. Finalizar exige soporte y observación; el líder puede reabrir dentro de cinco días con comentario.

- Calendario en vistas de mes, semana y día, con colores por estado y filtros por área, componente y persona: la vista de «qué está haciendo cada uno».

- Detección de cruces de horario para la misma persona y para la Secretaria: el sistema advierte y pide confirmación, nunca bloquea.

5.3 Agenda del Despacho

- Las tareas marcadas con «requiere presencia de la Secretaria» llegan a su agenda en estado pendiente; la Secretaria o su asistente confirman o declinan (con motivo).

- Alerta cuando una confirmación se cruza con otro compromiso ya confirmado.

- Consolidado semanal de recursos requeridos para el área administrativa y logística.

5.4 Tablero de control

- Indicadores de cabecera: avance del plan frente a planeado con semáforo, metas cumplidas, metas en rojo, metas sin reporte del mes, ejecución presupuestal y días hasta la fecha de corte.

- Curva de avance planeado frente a ejecutado, mes a mes, con la fecha de corte marcada.

- Avance por área y por componente ordenado de peor a mejor brecha, con la marca de lo planeado; comparación entre avance operativo y avance del indicador.

- Listas accionables: metas en rojo, sin reporte, con observación pendiente; tareas vencidas y por vencer; metas con gasto por encima del avance.

- Agenda de la semana de la Secretaria y del equipo. Filtros globales, navegación descendente hasta el registro, modo presentación y exportación a PDF y Excel.

- Avance global calculado como promedio simple de las metas (sin ponderación por presupuesto).

5.5 Notificaciones

- Todas las notificaciones se generan dentro de la aplicación (campana y página de notificaciones): reporte pendiente y vencido, meta en rojo, meta cumplida, tarea asignada, por vencer y vencida, tarea reabierta, solicitud y respuesta de presencia de la Secretaria, cruce en la agenda del Despacho, observación del Despacho, gasto sobre avance y resumen semanal de los lunes.

- Envío por correo desactivado por defecto. El administrador puede activarlo de manera general y, una vez activo, elegir qué tipos de notificación generan correo. Cada usuario puede desactivar el correo de los recordatorios, no el de las alertas.

5.6 Administración y herramientas

- Áreas, componentes, usuarios y catálogos (unidades, poblaciones, fuentes de recursos, recursos, categorías de tarea).

- Parámetros: fecha de corte, umbrales del semáforo y de gasto, días de recordatorio y de reapertura, tamaño de soportes, correo.

- Importador del Excel del PAS con previsualización, advertencias por fila e informe descargable; puede ejecutarse varias veces sin duplicar.

- Herramientas: borrado de datos de prueba con doble confirmación, clave del administrador y copia de seguridad previa; generación y descarga de copias de seguridad completas (base de datos y soportes) para migrar de pruebas a producción; copia automática diaria.

- Bitácora de auditoría consultable por entidad, usuario, acción y fecha.

6. Reglas de negocio principales

El documento técnico contiene las 35 reglas numeradas. Las que definen el comportamiento visible para los usuarios son:

| N.º | Regla |
| --- | --- |
| RN-01 | Avance del indicador = ejecutado acumulado ÷ valor meta, mostrado hasta 100 %; el valor real se conserva y se muestra en la ficha cuando lo supera. |
| RN-03 | Semáforo de la meta: verde si el avance es igual o superior al planeado a la fecha; amarillo si está hasta 15 puntos por debajo; rojo si está más abajo o si pasó la fecha de corte sin cumplir. Umbral parametrizable. |
| RN-05 | La meta pasa a Cumplida automáticamente al alcanzar el valor meta. |
| RN-07 | Una meta sin responsable queda «Pendiente de completar»: visible, sin reportes ni tareas, fuera del promedio de avance. |
| RN-09 | El avance global, por área y por componente es el promedio simple del avance de sus metas. |
| RN-11 | Un solo reporte por meta y mes; registrar de nuevo un mes es una corrección. |
| RN-13 | El líder de área corrige cualquier mes con justificación; queda en auditoría con valores anterior y nuevo. |
| RN-14 | Si el costo acumulado supera el presupuesto, el reporte exige justificación y el tablero lo resalta. |
| RN-16 | Del 1 al 4 de cada mes se recuerda el reporte al responsable; desde el 6 se alerta también al líder. |
| RN-21 | Las tareas cambian de estado por fecha: Programada, En curso, Vencida. |
| RN-22 | Finalizar una tarea exige al menos un soporte; el cierre es inmediato, sin aprobación previa. |
| RN-23 | El líder puede reabrir una tarea finalizada dentro de cinco días, con motivo. |
| RN-27 | Los cruces de horario se advierten y exigen confirmación; nunca bloquean. |
| RN-28 | Una tarea con presencia de la Secretaria queda pendiente hasta que el Despacho la confirme o decline. |
| RN-32 | Toda notificación nace en la aplicación; el correo solo se envía si el administrador lo activó de forma general y para ese tipo. |

7. Carga inicial y depuración de datos

La carga inicial es el trabajo crítico de la primera semana y se hace en paralelo a la construcción. Se usa el Excel actual del PAS sin modificar su estructura; el importador marca las filas incompletas en lugar de rechazarlas.

| Situación encontrada en el Excel | Cómo se resuelve |
| --- | --- |
| Responsable vacío en las 276 metas | Se cargan como «Pendiente de completar»; el líder de área asigna desde la aplicación. |
| 87 metas de Salud Pública sin componente | Se cargan con advertencia; el líder de área completa el componente. |
| 74 metas sin presupuesto | Se cargan sin presupuesto; no evalúan reglas de gasto hasta que se complete. |
| 27 metas con cumplimiento igual o superior al 100 % (algunas hasta 800 %) | Se cargan como Cumplidas con su valor real; el área revisa los valores anómalos. |
| Un solo acumulado enero–junio, sin desglose mensual | Se carga como reporte de junio. Las áreas que tengan el desglose lo entregan en la plantilla mensual; julio y agosto se reportan en el sistema como puesta al día. |
| Variantes de escritura en población sujeto | Se normalizan a un catálogo durante la importación. |
| Fechas oficiales hasta marzo de 2027 | Se conservan como informativas; la fecha de corte del 30 de noviembre gobierna el semáforo. |

8. Lineamientos técnicos

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | React 18 + TypeScript + Vite, Tailwind CSS, Recharts. Interfaz en español, responsive, con la identidad visual azul y blanco de la propuesta. |
| Backend | Node.js 20 + NestJS + TypeScript, Prisma como ORM. Todo el código en español. |
| Base de datos | PostgreSQL 16 en el servidor dedicado. |
| Servidor y despliegue | Windows Server 2019. Instalación nativa: API como servicio de Windows (NSSM), IIS como proxy inverso y servidor de la aplicación web, HTTPS con certificado institucional. |
| Archivos | Soportes en disco del servidor fuera de la raíz web, límite de 20 MB por archivo. Copias de seguridad diarias de base y soportes. |
| Seguridad | Autenticación con usuario y contraseña (JWT), bloqueo por intentos fallidos, autorización por rol y alcance en el servidor, auditoría inmutable, cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. |
| Correo | Servicio institucional @magdalena.gov.co, activable por parámetro; desactivado por defecto. |

9. Plan de trabajo (siete días)

| Día | Construcción | Trabajo del cliente en paralelo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base de datos, autenticación, estructura, usuarios, parámetros | Entregar plantilla de usuarios con correos y roles |
| 2 | Metas, programación, cálculos e importador; carga de las 276 metas reales | Iniciar asignación de responsables y componentes |
| 3 | Reporte mensual, correcciones, notificaciones en la aplicación | Revisar las 27 metas con cumplimiento ≥ 100 % |
| 4 | Tareas, soportes, calendario, cruces y agenda del Despacho | Definir catálogo de recursos; cargar primeras tareas de septiembre |
| 5 | Tablero de control, observaciones, exportaciones | Validar el tablero con dos áreas piloto |
| 6 | Correo parametrizable, herramientas de datos, auditoría, pruebas | Confirmar certificado HTTPS y nombre público |
| 7 | Despliegue en el servidor y demostración al Despacho con el plan real | Sesión de socialización |

La demostración del día 7 se hace con las 276 metas reales cargadas y con los reportes históricos. Un tablero con datos ficticios no genera confianza ni permite decidir desde el primer día.

10. Lo que no contempla el MVP

- Inicio de sesión con el directorio institucional (SSO); se deja preparado para fase 2.

- Sincronización con calendarios externos (Outlook, Google) y recurrencia de tareas.

- Integración con sistemas financieros o presupuestales; el costo ejecutado se registra en el reporte mensual.

- Flujos de aprobación de varios niveles y firma electrónica.

- Ponderación de metas por presupuesto en el avance global.

- Aplicación móvil nativa; el acceso móvil es por navegador.

11. Criterios de aceptación

- El Excel del PAS se importa completo (276 metas) con su informe de advertencias, y las metas aparecen en el tablero con programación, semáforo y reporte histórico.

- Un responsable registra el reporte mensual de una meta y el acumulado, el avance y el semáforo cambian de inmediato; al alcanzar el valor meta, la meta queda Cumplida y el Despacho es notificado.

- El líder de área corrige un reporte de un mes anterior con justificación y la auditoría registra los valores anterior y nuevo.

- Una tarea se cierra solo con soporte; el líder la reabre dentro de cinco días y el responsable recibe el comentario.

- Al crear una tarea con hora en una franja ocupada, el sistema muestra el cruce y solo guarda tras la confirmación.

- Una tarea con presencia de la Secretaria llega a su agenda, el asistente la confirma y la acción queda registrada a nombre del asistente.

- Con el correo desactivado, ninguna notificación genera envío; al activarlo para un tipo, solo ese tipo llega por correo.

- El administrador borra los datos de prueba con doble confirmación y copia previa, y genera una copia de seguridad completa descargable.

- El tablero responde en menos de dos segundos con las 276 metas y permite bajar desde cualquier cifra hasta la meta o la tarea.

- La aplicación es usable desde un teléfono móvil para reportar y cerrar tareas.

12. Decisiones pendientes del cliente

| N.º | Pendiente | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Número de contrato o acto que respalda el desarrollo | Identificación formal del documento |
| 2 | Plantilla de usuarios con correos y roles | Día 1: acceso de los usuarios |
| 3 | Responsable de cada una de las 276 metas | Sin responsable la meta no admite reportes |
| 4 | Componente de las 87 metas de Salud Pública sin componente | Alcance del líder de componente |
| 5 | Revisión de las 27 metas con cumplimiento ≥ 100 % | Exactitud del avance global |
| 6 | Certificado HTTPS y nombre público del servidor | Despliegue del día 7 |
| 7 | Datos del servicio de correo institucional | Solo si se decide activar el correo |