## Slide 1
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA · SECRETARÍA DE SALUD
MÉTRICA
Monitoreo y Evaluación de Targets, Resultados e Indicadores para el Cumplimiento de Acciones
Cómo funciona el sistema de seguimiento al Plan de Acción en Salud 2026
Sesión con el Despacho y los líderes de área · Septiembre de 2026
Notes: Objetivo de la sesión: que cada líder salga sabiendo qué va a hacer en el sistema cada mes y cada semana, y qué va a ver la Secretaria. No es una sesión técnica. Duración: 30 minutos más preguntas.

## Slide 2
PUNTO DE PARTIDA
Qué va a cambiar en el seguimiento del plan
276 metas en un Excel
Un solo acumulado a junio, sin responsable por meta y sin registro mes a mes.
Evidencias en correos
Los soportes de lo que se ejecuta viven en bandejas y carpetas de cada quien.
Sin vista continua
La Secretaria conoce el avance cuando alguien lo consolida para un comité.
Equipos invisibles
No hay forma de ver qué está haciendo cada persona esta semana.
Con MÉTRICA cada meta tiene responsable, se reporta cada mes con soporte, y el tablero se actualiza solo.
Secretaría de Salud del Magdalena · Sistema de gestión del plan de acción
2
Notes: Los datos vienen del Excel real del PAS: 276 metas, ninguna con responsable asignado, 87 sin componente. Pedir a los líderes que confirmen el diagnóstico.

## Slide 3
CÓMO SE ORGANIZA LA INFORMACIÓN
Tres niveles: área, meta y tarea
Área o componente
Salud Pública, Planeación, Prestación, Aseguramiento, Emergencias, Despacho. Salud Pública se divide en 21 componentes, cada uno con su líder.
›
Meta
Cada una de las 276 metas del PAS: qué se debe lograr, cuánto, con qué presupuesto y quién responde por ella.
›
Tarea
Lo que hace cada persona para lograr la meta: reuniones, jornadas, visitas, documentos. Con fechas y con soporte al terminar.
Sin niveles intermedios. Las tareas cuelgan directamente de la meta, para que el sistema arranque con el plan real y no con cientos de registros por crear.
Secretaría de Salud del Magdalena · Sistema de gestión del plan de acción
3
Notes: Esta es la lámina más importante para los líderes. La meta es la fila del Excel que ya conocen. La tarea es nueva: es la agenda de trabajo del equipo.

## Slide 4
LA IDEA CENTRAL
Cada meta tiene dos avances, y el tablero muestra los dos
Avance del indicador
Cuánto se ha logrado de la meta
8 de 12
jornadas de vacunación ejecutadas · 67 %
Se alimenta con el reporte mensual del responsable: cuánto se ejecutó y cuánto costó ese mes. Es la cifra que responde al Ministerio.
Avance operativo
Cuánto del trabajo planeado se ha hecho
18 de 30
tareas finalizadas · 60 %
Se alimenta cuando el equipo cierra tareas con soporte. Muestra qué está haciendo cada área para llegar a la meta.
Cuando los dos números se separan mucho, ahí hay algo que preguntar. Eso es lo que el Excel nunca mostraba.
Secretaría de Salud del Magdalena · Sistema de gestión del plan de acción
4
Notes: Ejemplo para explicar: si el equipo cerró todas sus tareas pero solo se hicieron 9 de 12 jornadas, la meta va en 75 %, no en 100 %. Terminar tareas no es lo mismo que cumplir la meta.

## Slide 5
QUIÉN HACE QUÉ
Cada persona ve y hace solo lo que le corresponde
Secretaria de Salud
Ve todo el plan, confirma o declina su agenda y deja observaciones directas a las áreas.
Asistente del Despacho
Gestiona la agenda de la Secretaria en su nombre. Consulta el resto sin modificarlo.
Líder de área
Asigna responsables, corrige reportes con justificación, ve su área y todos sus componentes.
Líder de componente
Reporta cada mes sus metas y organiza las tareas de su equipo.
Funcionario
Ejecuta y cierra sus tareas con soporte. Ve las metas de su área.
Administrador
Configura áreas, usuarios y parámetros. Carga el Excel. No reporta avances.
Los permisos se heredan hacia abajo: el líder de Salud Pública ve los 21 componentes; el líder de PAI ve solo PAI.
Secretaría de Salud del Magdalena · Sistema de gestión del plan de acción
5
Notes: Aclarar que el 'responsable de la meta' no es un rol: es a quien el líder de área le asigna la meta. Normalmente el líder de componente. Hoy ninguna de las 276 metas tiene responsable: esa es la primera tarea de los líderes.

## Slide 6
CADA MES
El reporte mensual: cinco minutos por meta
1. Aviso
Del 1 al 4 el sistema recuerda qué metas faltan por reportar. Desde el 6 avisa también al líder.
2. Reporta
El responsable registra cuánto se ejecutó y cuánto se invirtió en el mes, con una observación.
3. Soporta
Adjunta el soporte si lo tiene: acta, informe, listado, certificado.
4. Se refleja
El acumulado, el avance y el semáforo cambian al instante. Si llegó a la meta, queda Cumplida.
EL SEMÁFORO DE LA META
Verde · va igual o mejor que lo planeado
Amarillo · hasta 15 puntos por debajo
Rojo · más atrasada, o venció sin cumplir
Lo planeado se calcula solo: la meta se reparte entre los meses hasta el 30 de noviembre. Si una meta no es lineal, el responsable ajusta el calendario.
Secretaría de Salud del Magdalena · Sistema de gestión del plan de acción
6
Notes: Con corte al 30 de noviembre solo quedan tres reportes por meta: septiembre, octubre y noviembre. La historia de enero a agosto se carga desde el Excel. Explicar que el líder de área puede corregir cualquier mes, con justificación, y que todo queda en la bitácora.

## Slide 7
CADA SEMANA
Tareas: el trabajo del equipo, visible en un calendario
Lun 14
Mar 15
Mié 16
Jue 17
Vie 18
Muestreo de agua · 12 acueductos · En curso
Comité PAI · Finalizada
Informe trimestral ETV · Vencida
★ Mesa con EPS · Secretaria
Visita IPS Ciénaga y Fundación · En curso
Capacitación RIAS · Programada
★ Consejo de gobierno · Pendiente
Gris programada · Azul en curso · Rojo vencida · Verde finalizada · ★ con la Secretaria
Estados solos
Si pasa la fecha y no se cerró, la tarea se pone en rojo sin que nadie la revise.
Cierre con soporte
Para finalizar hay que adjuntar la evidencia. El líder tiene cinco días para pedir más.
Vista por persona
La Secretaria y los líderes filtran por área, componente o funcionario y ven qué hace cada uno.
Con hora, es un evento
Si la tarea tiene hora, lugar y recursos, entra a la agenda y el sistema avisa de cruces.
Secretaría de Salud del Magdalena · Sistema de gestión del plan de acción
7
Notes: Pedir a los líderes que la primera semana carguen de 3 a 5 tareas por meta con las fechas del trimestre; el resto se agrega sobre la marcha. No hay aprobación previa para cerrar: cerrar es inmediato y el líder revisa después.

## Slide 8
EL DESPACHO
La agenda de la Secretaria nace de las tareas
Se solicita
Quien crea una tarea marca «requiere presencia de la Secretaria». Llega a su agenda como pendiente.
Se revisa el cruce
Si ya hay un compromiso confirmado en esa franja, el sistema lo advierte a quien solicita y al Despacho.
Se confirma o declina
La Secretaria o su asistente responden. Si se declina, el organizador recibe el motivo.
Se prepara la logística
Sala, vehículo, refrigerios, equipos: el consolidado semanal dice qué hace falta.
El sistema nunca bloquea un cruce: avisa y pide confirmar. Y cuando actúa el asistente, la bitácora registra que fue el asistente, no la Secretaria.
Secretaría de Salud del Magdalena · Sistema de gestión del plan de acción
8
Notes: Confirmar en la sesión quién será el asistente del Despacho. La Secretaria conserva su propio usuario.

## Slide 9
LA PANTALLA DE LA SECRETARIA
El tablero responde tres preguntas en un minuto
62 %
Avance del plan
frente a 66 % planeado
41
Metas cumplidas
de 276
37
Metas en rojo
en 4 áreas
19
Sin reporte del mes
PAI 6 · ETV 5 · otros 8
¿CÓMO VAMOS? · AVANCE POR ÁREA, REAL VS. PLANEADO
Chart: 
| Prestación | Salud Pública | Planeación | Aseguramiento | Emergencias | Despacho
Real | 48 | 61 | 66 | 70 | 74 | 80
Planeado | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
¿DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA?
Metas en rojo
ordenadas por brecha con lo planeado
Metas sin reporte del mes
con responsable y días de atraso
Observaciones sin atender
las instrucciones del Despacho
Tareas vencidas
agrupadas por responsable
Gasto por encima del avance
dónde se invierte más de lo que se logra
Secretaría de Salud del Magdalena · Sistema de gestión del plan de acción
9
Notes: Cifras ilustrativas. Insistir en tres cosas: todo número se puede abrir hasta llegar a la meta o la tarea; el mismo tablero lo ve cada líder con su alcance; existe un modo presentación para el comité y exportación a PDF y Excel.

## Slide 10
DIRECCIÓN
De la cifra a la instrucción: observaciones del Despacho
La Secretaria ve
En el tablero, una meta en rojo o una tarea vencida.
Escribe la observación
Directamente sobre la meta o la tarea, sin salir del sistema.
Llegan los avisos
Al responsable y al líder de área. La meta queda marcada «observación pendiente».
Se atiende
El responsable responde qué hizo y la Secretaria recibe la respuesta.
Y para saber si el plan va a llegar: la curva de avance
Chart: 
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov
Planeado | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 72 | 86 | 100
Real | 1 | 4 | 9 | 16 | 27 | 38 | 46 | 55
Secretaría de Salud del Magdalena · Sistema de gestión del plan de acción
10
Notes: La curva compara mes a mes lo planeado con lo ejecutado. Si la línea real se abre de la planeada, el plan no va a llegar al 30 de noviembre y hay que decidir antes.

## Slide 11
COMUNICACIÓN
El sistema avisa dentro de la aplicación
Reporte pendiente
del 1 al 4 de cada mes
→ Responsable
Reporte vencido
desde el día 6 y cada lunes
→ Responsable y líder
Meta en rojo
al recalcular el semáforo
→ Responsable y líder
Meta cumplida
al alcanzar el valor
→ Responsable, líder y Despacho
Tarea vencida
el día siguiente al plazo
→ Responsable y líder
Presencia solicitada
nueva tarea en su agenda
→ Secretaria y asistente
El correo está apagado por defecto. Si la Secretaría lo decide, el administrador lo activa y elige qué avisos llegan también al correo institucional. Los lunes, resumen semanal para el Despacho y los líderes.
Secretaría de Salud del Magdalena · Sistema de gestión del plan de acción
11
Notes: La campana de la aplicación concentra todo. Preguntar si quieren activar el correo desde el inicio o esperar a que el equipo se acostumbre a la aplicación.

## Slide 12
HOY
CON MÉTRICA
276 metas en un Excel con un acumulado a junio
276 metas con responsable, semáforo y reporte mensual
Nadie sabe quién responde por cada meta
Cada meta tiene un responsable y cada tarea una persona
Soportes en correos y carpetas
Evidencia adjunta a cada tarea y a cada reporte
La agenda de la Secretaria se arma aparte
La agenda nace de las tareas y avisa los cruces
La Secretaria pregunta para saber cómo va
La Secretaria lo ve en su tablero y da la instrucción
Notes: Lámina de síntesis. Pausa para preguntas antes de los compromisos.

## Slide 13
PARA ARRANCAR
Lo que necesitamos de cada líder esta semana
Su equipo
nombres, correos institucionales y rol de cada persona
Responsable de cada meta
hoy ninguna de las 276 lo tiene asignado
Componente de 87 metas
en Salud Pública hay metas sin componente
27 metas en 100 % o más
confirmar cuáles están cumplidas y cuáles tienen error
Tareas de septiembre a noviembre
de 3 a 5 por meta para empezar; el resto sobre la marcha
Historia de julio y agosto
lo ejecutado en esos meses, que no está en el Excel
El sistema se entrega con las 276 metas cargadas desde el Excel actual. Lo demás se completa desde la misma aplicación.
Secretaría de Salud del Magdalena · Sistema de gestión del plan de acción
13
Notes: Cerrar con compromisos concretos por líder: quién entrega qué y cuándo. Anotar los nombres en vivo.

## Slide 14
De la meta
a la decisión.
MÉTRICA: para que la Secretaría de Salud sepa cada mes cómo va cada meta, cada semana qué hace cada equipo, y cada día dónde actuar.
Preguntas y comentarios
INGNOVATICS Consultores S.A.S. · Septiembre de 2026
Notes: Abrir espacio de preguntas. Recordar los compromisos de la lámina anterior.